

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**



**เทศบาลตำบลทรายขาว**

**อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**สำนักปลัดฯ**

**งานนโยบายและแผน**

**โทร.0-7568-4285**

**คำนำ**

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ พัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่การดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลทรายขาว ซึ่งแผนการดำเนินงาน (Action Plan) มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการ ในราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลทรายขาว เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล ทั้งนี้ ยังทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ช่วยในเรื่องของการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทศบาลตำบลทรายขาว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะเป็นประโยชน์และช่วยให้การปฏิบัติงาน การใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ได้กำหนดไว้ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นต่อไป

**สารบัญ**

**หน้า**

**1. ส่วนที่ 1 บทนำ 1 – 3**

**2. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด 01) 4 – 5**

**3. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด 02) 6 – 18**

**4. บัญชีสรุปบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด 01) 19 – 19**

**5. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด 02/1) 20 – 21**

**1**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**1.1 บทนำ**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้ความสำคัญกับการกระอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้องค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น ตีรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

เทศบาลตำบลทรายขาว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผน ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ โดยแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจาก มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

สำหรับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน ก็เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกยิ่งขึ้น

/**1.2 วัตถุประสงค์**…

**2**

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการ ซึ่งแผนการดำเนินการนั้น มีจุดหมายของการจัดทำแผน ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากขึ้น

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร

/**จากขั้นตอน…**

**3**

**จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

**คณะกรรมการ**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่น

รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา

**สนับสนุนการจัดทำ**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น**

หน่วยงานอื่นๆ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

**คณะกรรมการพัฒนา**

**ท้องถิ่น**

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนิน**

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

2. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง

4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทรายขาว

5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทรายขาว

**4**

**แบบ ผด.01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1.4 แผนงานการศึกษา | 1  1  8  3 | 1.37  1.37  10.96  4.11 | 204,000  740,000  3,360,000  1,465,000 | 0.66  2.39  10.83  4.72 | สำนักปลัด  กองช่าง  กองช่าง  กองการศึกษา |
| **รวม** | **13** | **17.81** | **5,769,000** | **18.60** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**  2.1 แผนงานการศึกษา  2.2 แผนงานสาธารณสุข  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน  2.6 แผนงานงบกลาง | 19  5  6  4  2  3 | 26.03  6.85  8.22  5.45  2.74  4.11 | 8,796,470  320,000  860,000  1,030,000  75,000  12,278,000 | 28.36  1.03  2.77  3.32  0.24  39.58 | กองการศึกษา  สำนักปลัด  สำนักปลัด  กองการศึกษา  สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | **39** | **53.40** | **23,359,470** | **75.30** |  |
| **3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากร**  **ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  3.1 แผนงานการเกษตร | 1 | **1.37** | 20,000 | **0.06** | สำนักปลัด |
| **รวม** | **1** | **1.37** | **20,000** | **0.06** |  |

**5**

**แบบ ผด.01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง**  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 4  2 | 5.50  2.70 | 435,000  50,000 | 1.40  0.16 | สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | **6** | **8.20** | **485,000** | **1.56** |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 13 | 17.81 | 1,351,000 | 4.36 | กองการศึกษา |
| **รวม** | **13** | **17.81** | **1,351,000** | **4.36** |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้**  5.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.37 | 35,000 | **0.11** | สำนักปลัด |
| **รวม** | **1** | **1.37** | **35,000** | **0.11** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **73** | | **31,019,470** | | |

**6**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม  ท่าเทียบเรือบ้านบ่อม่วง | ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม  ท่าเทียบเรือบ้านบ่อม่วง  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว  4 เมตร | 204,000 | หมู่ที่ 4  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **204,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**7**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.2 แผนงานเคหะและชุม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลทรายขาวให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม | เพื่อเป็นการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อมในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ในพื้นที่ตำบลทรายขาว | 740,000 | หมู่ที่ 1-7  ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **704,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**8**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสระน้ำ  หมู่ที่ 5 บ้านุท่งคา | ก่อสร้างรั้วบริเวณสระน้ำ  บ้านทุ่งคา ความยาวรวม 264เมตร | 499,000 | หมู่ที่ 5  ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายท่าเรือ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก | ก่อสร้างคูระบายน้ำ  สายท่าเรือ หมู่ที่ 1 ระยะทาง 127 เมตร  กว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.65 เมตร | 497,000 | หมู่ที่ 1  ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ทับควาย  หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว | ก่อสร้างถนน คสล.  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 100,000 | หมู่ที่ 2  บ้านทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไชยรักษ์ หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี | ก่อสร้างถนน คสล.  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 497,000 | หมู่ที่ 7  ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-  นาหัวนอน หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว | ก่อสร้างถนน คสล.  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 397,000 | หมู่ที่ 2  ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**10**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง | ก่อสร้างถนน คสล.  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 376,000 | หมู่ที่ 3  ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดบ้านตีน  หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง | ก่อสร้างถนน คสล.  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 2000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 497,000 | หมู่ที่ 4  ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งล้อ | ก่อสร้างถนน คสล.  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 497,000 | หมู่ที่ 6  ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **3,360,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**12**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.4 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว | ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง ความยาว 93 เมตร พร้อมป้ายศูนย์ฯ | 495,000 | หมู่ที่ 4  ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว | ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 471,000 | หมู่ที่ 2  ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี | ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี  (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 499,000 | หมู่ที่ 7  ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **1,465,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**13**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กในตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมให้กับเด็ก นักเรียนในเขตตำบลทรายขาว | 200,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ | 20,000 | ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กในตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**14**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย | เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | 20,000 | ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กในตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลทรายขาว | 30,000 | เทศบาล  ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของศพด. | 120,000 | ภายในประเทศ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**15**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | เพื่อจัดกิจกรรม อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำหลักสูตรการศึกษาแก่ครูผู้ดูแลเด็ก | 20,000 | เทศบาลตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการศึกษาดูงาน  “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรทางการศึกษาของ ศพด.ร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2563 | 100,000 | ภายในประเทศ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**16**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้  1. ค่าอาหารกลางวัน  2. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว  3. ค่าหนังสือเรียน  4. ค่าอุปกรณ์การเรียน  5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | **(2,739,440)**  1,392,000  483,000  54,200  54,200  81,300  117,820 | ศพด.ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**17**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว ดังนี้  1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  2. เงินเพิ่มสำหรับค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  3. เงินประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป | 446,400  84,000  26,520 | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**18**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง | เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กก่อนวัยเรียน | 50,000 | ภายในประเทศ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียน | 5,124,000 | ร.ร.บ้านทรายขาว  ร.ร.บ้านทุ่งคา  ร.ร.บ้านบ่อมะม่วง  ร.ร.บ้านพรุพี  ร.ร.บ้านห้วยพลูหนัง  ร.ร.บ้านห้วยลึก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 6,200 | ศูนย์อบรมเด็ก  ก่อนเกณฑ์  วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อสนับสนุนค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 68,000 | ศูนย์อบรมเด็ก  ก่อนเกณฑ์  วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**19**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กก่อนเกณฑ์  วัดทรายขาว | 170,000 | ศูนย์อบรมเด็ก  ก่อนเกณฑ์  วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 13,330 | ศูนย์อบรมเด็ก  ก่อนเกณฑ์  วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | อุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 9,300 | ศูนย์อบรมเด็ก  ก่อนเกณฑ์  วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์  การเรียนเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 6,200 | ศูนย์อบรมเด็ก  ก่อนเกณฑ์  วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**20**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 19 | โครงการอบรมภาษามลายูกลางเบื้องต้น | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้กับเด็ก นักเรียน เยาวชนในตำบลทรายขาว | 50,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **8,796,470** |  | | | | | | | | | | | | | |

**21**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในตำบลทรายขาว | 100,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลทรายขาว | 30,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 10,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**22**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 140,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในนักเรียนและเยาวชนตำบลทรายขาว | 40,000 | ร.ร.บ้านทรายขาว  ร.ร.บ้านทุ่งคา  ร.ร.บ้านบ่อมะม่วง  ร.ร.บ้านพรุพี  ร.ร.บ้านห้วยพลูหนัง  ร.ร.บ้านห้วยลึก  ร.ร.รุ่งอรุณศึกษา  ร.ร.เอกภาพฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **320,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**23**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการผู้สูงอายุ “ทรายขาวยิ้ม” | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุตำบลทรายขาว | 150,000 | เทศบาลตำบล  ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ | เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของบุคลากรในองค์กร | 500,000 | ภายในประเทศ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี | เพื่อส่งเสริม และจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลทรายขาว | 30,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ | เพื่อส่งเสริม และจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการตำบลทรายขาว | 30,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**24**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิกจรรมกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว | 100,000 | ภายในประเทศ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน | เพื่อส่งเสริมและจัดฝึกอบรม  อาชีพแก่ประชาชนในตำบลทรายขาว | 50,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **860,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**25**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันฟุตบอล  “อบจ.กระบี่คัพ”ต้านภัยยาเสพติด | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่เยาวชนในตำบลทรายขาว | 350,000 | ภายใน  จ.กระบี่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน  “อบจ.กระบี่คัพ” | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่ยุวชนในตำบลทรายขาว | 100,000 | ภายใน  จ.กระบี่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์  ร่วมต้านภัยยาเสพติด ทรายขาวเกมส์ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่เยาวชน ประชาชนในตำบลทรายขาว | 500,000 | ภายใน  จ.กระบี่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนการแข่งขันกีฬา  กลุ่มเครือข่ายตำบลทรายขาว | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกายแก่นักเรียนในตำบลทรายขาว | 80,000 | โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **1,030,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**26**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ | 50,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมวินัยจราจร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมวินัยจราจรแกเยาวชน ประชาชนในตำบลทรายขาว | 25,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **75,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**27**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

**2.6 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ | 9,500,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 2,688,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ทำการรับรองและวินิจฉัย | 90,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **12,278,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**28**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**3.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและป่าชุมชน | เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลทรายขาวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **20,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**29**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี | เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธี  ต่างๆ | 100,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่ม  ประสิทธิภาพในการจัดทำแผน  พัฒนาท้องถิ่น | เพื่อดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผน  ชุมชน แผนพัฒนาของเทศบาล | 30,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน | 140,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**30**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน | เพื่อส่งเสริม และจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร | 150,000 | ภายในประเทศ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **420,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**31**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง**

**4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปฏิบัติการร่วมในการ  ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | เพื่อสนับสนุนสถานที่กลางในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาโรคระบาด หรือโรคติดต่อ | 15,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลทรายขาว | 50,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **65,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**32**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว | 100,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนาอิสลามแก่เด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว | 80,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น | 30,000 | หมู่ที่ 3  ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนประจำศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด | เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านศาสนาอิสลามให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | 50,000 | ภายในประเทศ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**33**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการเมาว์ลิดกลาง  ตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเมาว์ลิดกลางของเทศบาลตำบลทรายขาว | 250,000 | สนามกีฬา  ทต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมถือศีลอดเดือนรอมฎอน | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น | 50,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมฮารีรายอ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น | 20,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น | 30,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น | 50,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**34**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านโคกแคร์ | ก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านโคกแคร์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร | 441,000 | หมู่ที่ 3  ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนการอบรมสัมมนาและแข่งขันทักษะเชิงวิชาการในระดับประเทศของสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการในระดับประเทศของสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ของเด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว | 30,000 | ภายในประเทศ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนาอิสลามแก่คณะกรรมการมัสยิดหมู่บ้านในตำบลทรายขาว | 200,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**35**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | อุดหนุนโครงการสัมมนาวิชาการหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ที่ 78 | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของมัสยิดบ้านห้วยลึกในการสัมมนาวิชาการหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ ที่ 78 | 20,000 | ร.ร.เอกภาพฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **1,351,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**36**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้**

**6.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว  ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในตำบลทรายขาวปลูกผักปลอดสารพิษ | 35,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **35,000** |  | | | | | | | | | | | | | |