รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

สำนักปลัด เทศตำบลทรายขาว

โทร.0-7564-2303

คำนำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว และจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทรายขาว ในรอบปีงบประมาณ 2562 โดยการตรวจสอบจากระบบเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น E-PLAN

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว จะเป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทรายขาวในรอบปีให้กับคณะผู้บริหารและข้าราชการผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทรายขาว ได้เห็นผลการดำเนินงานและนำปัญหาข้อบกพร่องของการดำเนินงานและนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง ปรับใช้และแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตำบลทรายขาวต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตุลาคม 2562

สารบัญ

หน้า

1. ส่วนที่ 1 รายงานการติดตามและประเมินแผน							1

2. แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง				2

3. แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				3

3. การวางแผน											4

4. การจัดทำงบประมาณ										5

5. รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ								6

6. การใช้จ่ายงบประมาณ										15

7. ผลการดำเนินการ										16

7. ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ					22

1.

ส่วนที่ 1

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ 2562

************************

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทรายขาว ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทรายขาวตามแนวทางคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว ขอสรุปรายงานผล ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ.2561-2564),เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง        (ฉบับที่ 1) ของเทศบาลตำบลทรายขาว มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

2. มีการนำนโยบายการดำเนินงานของเทศบาลที่ประกาศใช้ไปดำเนินการ ซึ่งมีความสอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทรายขาวในทุกด้าน

3. ผลการดำเนินการตามระเบียบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2562   จำนวน   259  โครงการ

- จำนวนโครงการที่จัดทำเป็นเทศบัญญัติ ปี 2562     จำนวน     77  โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงตามเทศบัญญัติ       จำนวน     34  โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 3.86 ของโครงการในแผนปี 2562)

(หมายเหตุ ไม่รวมกับที่หน่วยงานอื่นๆอุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลทรายขาว)

2.

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

| ประเด็นการประเมิน; มีการ ดำเนินงาน; ไม่มีการ ดำเนินงาน. ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น. 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ. 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา. ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น. 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล. 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน. 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น. 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น. 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพจังหวัด. 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น. 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา. 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด. 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา. 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์. 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์. 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่. /แบบที่ 2... |  |  |
| --- | --- | --- |

3.

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีการติดตามจากระบบ เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ (E-PLAN) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยที่เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทรายขาว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลทรายขาว ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ 
              “ โครงสร้างพื้นฐานบริบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี คนมี  การศึกษา พัฒนาสู่เมืองคุณภาพ”

ข. พันธกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

4. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร

5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี/

ค. ยุทธศาสตร์การ…

4.

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลทรายขาวได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้

6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลทรายขาว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการ       ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปเทศบาลตำบลทรายขาว        ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์

ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 105; 146,200,000.00; 109; 143,600,000.00; 110; 144,100,000.00; 110; 144,100,000.00. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 10; 330,000.00; 10; 330,000.00; 10; 330,000.00; 10; 330,000.00. พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; 92; 34,687,500.00; 95; 35,452,500.00; 94; 35,492,500.00; 94; 35,922,500.00. การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง; 25; 21,840,000.00; 25; 21,840,000.00; 25; 21,840,000.00; 25; 21,840,000.00. ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 17; 1,400,000.00; 18; 1,400,000.00; 18; 1,400,000.00; 18; 1,400,000.00. พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้; 10; 480,000.00; 10; 480,000.00; 10; 480,000.00; 10; 480,000.00. รวม; 259; 204,937,500.00; 267; 203,102,500.00; 267; 203,642,500.00; 267; 204,072,500.00. จ. การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารเทศบาลตำบลทรายขาว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 77 โครงการ งบประมาณ 45,082,481 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; 18; 28,424,500. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; 34; 14,327,981. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 6; 215,000. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง; 6; 1,245,000. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 8; 660,000. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้; 5; 210,000. รวม; 77; 45,082,481.

/รายละเอียด...

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลทรายขาว มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วัตถุ ประสงค์; ผลผลิต. 1.; การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและป่าชุมชน; 50,000.00; เพื่อรักษาป่าชายเลนและป่าชุมชนในตำบลทรายขาว ให้คงอยู่ต่อไป; จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนทดแทน. 2.; การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ; 30,000.00; เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงฤดูฝนและช่วยกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง; จัดโครงการปลุกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ตำบลทรายขาว. 3.; การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการธนาคารขยะ; 30,000.00; เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยะขยะ ชุมชนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ; จัดอบรม/กิจกรรม แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว. 4.; การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมาจากประราชดำริ; 55,000.00; เพื่อสนองพระราชดำริ,เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ,เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม , เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน; จัดกิจกรรม ส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,ดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม,ปรับปรุงดูแลต้นไม้ที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพดี. 5.; การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการคลองสวยน้ำใส; 20,000.00; เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุชมชน เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชน; จัดกิจกรรมเก็บขยะในลำครอง, จัดกิจกรรมขุดลอกคูครอง. 6.; การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 30,000.00; เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนในตำบลทรายขาว; จัดฝึกอบรมประชาชน,จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 7.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยลึก-ทับควาย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก; 490,000.00; เพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม; ก่อสร้างถนนคสล. 1 แห่ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ระยะทาง 200 ม. กว้าง 40 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที ทต.ทรายขาวกำหนด. 8.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกโหนด เชื่อมต่อ ม.2-ม.3; 490,000.00; เพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม; ก่อสร้างถนน ควล.1 แห่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาวพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด). 9.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว; 490,000.00; เพื่อพัฒนาเส้นปรับปรุงเส้นทางคมนาคทม; ก่อสร้างถนน คสล.1 แห่งในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด). 10.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมัสยิดบ้นตีน (ซอย 2) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง; 490,000.00; เพื่อพัฒนาแรับปรุงเส้นทางคมนาคม; ก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 1 แห่งในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด). 11.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักสงฆฺ์พรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี; 490,000.00; เพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม; ก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 1 แห่งในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด). 12.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายด่านบ่าวลาย-ช่องจัน หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว; 494,900.00; เพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม; บุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด). 13.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการบุกบิกถนนสายใหม่ภายในตำบลทรายขาว; 800,000.00; เพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม; ทำการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ ภายในตำบลทรายขาว (ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด). 14.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทรายขาว ในพื้นที่ ม.1-ม.7; 1,000,000.00; เพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม; ทำการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทรายขาว ในพื้นที่ ม.1-ม.7 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด). 15.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะภายในตำบลทรายขาว; 1,500,000.00; เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางช่วงเวลากลางคืน; ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะภายในตำบลทรายขาว ในพื้นที่ ม.1-ม.7. 16.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมวางท่อ PE ภายในตำบลทรายขาว; 2,000,000.00; เพื่อให้ประชานมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง; ปรับปรุงระบบประปาพร้อมวาวงท่อ PE ในเขตตำบลทรายขาว. 17.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลทรายขาว; 1,000,000.00; เพื่อให้ประชานมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง; ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ม.1-7 ตำบลทรายขาว. 18.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลทรายขาว; 600,000.00; เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ; ซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดภายในตำบลทรายขาว. 19.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลทรายขาว; 600,000.00; เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน; ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายใน ม.1-7 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด). 20.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างในตำบลทรายขาว; 1,500,000.00; เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างในตำบลทรายขาวที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ; ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดในพื้นที่ ม.1-7. 21.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลทรายขาว; 499,600.00; เพื่อไว้เป็นสถานที่จอดรถของพนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชน; ก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด). 22.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไม้ยี้; 490,000.00; เพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม; ก่อสร้างถนน 1 แห่ง สายห้วยไม้ยี้ บ้านทุ่งล้อ. 23.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง; 490,000.00; เพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม; ก่อสร้างถนน จำนวน 1 สายในพื้นที่ ม.3 บ้านห้วยพลูหนัง. 24.; พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลทรายขาว; 15,000,000.00; เพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม; ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว. 25.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอาหาร(เสริม)นม; 3,046,761.00; เพื่อจ่ายเป็ค่าจัดซื้ออาหาร(เสริม)นม พร้อมดื่มให้กับ ศพด. และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลทรายขาว; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลทรายขาว. 26.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการวันเด็กแห่งชาติ; 200,000.00; เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนและประชาชนเห็นความสำคัญของเด็ก,เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วม กล้าแสดงออก; จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กในพื้นที่ตำบลทรายขาว. 27.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย; 30,000.00; เพื่อให้เด็ฏก่อนวัยเรียนมีความกล้าแสดงออก; จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนที่จบการศึกษาจาก ศพด.. 28.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง; 50,000.00; เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ใหม่แก่ครูผู้สอนและเด็กก่อนวัยเรียน; จัดทัศนศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียนของ ศพด.ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว. 29.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา; 2,583,120.00; เพื่อสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของ ศพด.ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว; สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของ ศพด.และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว. 30.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอบรมผู้ปกครองเด็ก; 30,000.00; เพืื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา; จัดอบรมผู้ปกครองเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น. 31.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลทรายขาว; 5,000.00; เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเล็กใน ศพด.; จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็ก ปีละ 1 ครั้ง. 32.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการประกันคุณภาพภายใน; 10,000.00; เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการประเมิน,เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ ศพด.; ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของ ศพด.. 33.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา; 10,000.00; เพื่อให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน; ทำการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของ ศพด.อย่างต่อเนื่อง. 34.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา; 112,000.00; เพื่อพัฒนาความรู้บุคลากรทางการศึกษา; จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา,ส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม. 35.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า; 30,000.00; เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้เกิดกับสุนัขและแพร่ไปยังคนและสัตว์อื่น; จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน/ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า,ดำเนินการป้องกัน/ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า. 36.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์; 50,000.00; เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์; จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลทรยขาว. 37.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี; 50,000.00; เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็ฯที่ยอมรับต่อสังคม; กลุ่มสตรีตำบลทรายขาว. 38.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว; 493,000.00; - เพื่อสร้างความปลอดภัย แก่เด็กก่อนวัยเรียนของ ศพด. และมีรั้วที่ได้มาตรฐาน - เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้มา ติดต่อและประสานงานกับเจ้าหน้า ที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย ศพด.ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด. 39.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ; 150,000.00; เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ; จัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลทรายขาว. 40.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน; 100,000.00; เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน; ทำการช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน. 41.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอบรมวินัยจราจร; 30,000.00; เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร; จัดกิจกรรมอบรมวินัยจราจรให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว. 42.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ (ปีใหม่,สงกรานต์ ฯลฯ); 100,000.00; เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ , สงกรานต์ ฯลฯ; จัดกำลัเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ. 43.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการแข่งขัน"ฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด"; 500,000.00; เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในตำบลทรายขาวเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ; จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาโดยส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลในระดับต่างๆ. 44.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์; 30,000.00; เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีทักษะด้านการกีฬา มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย; จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. 45.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการแข่งขันกีฬา-รัฐราษฎร๋์ร่วมต้านยาเสพติด; 600,000.00; เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ; จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในตำบลทรายขาว. 46.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการแข่งขันกีฬายุวชน "อบจ.กระบี่คัพ"; 80,000.00; เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่ตำบลทรายขาวเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ; จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาโดยส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ. 47.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน; 5,225,600.00; เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าและปริมาณเพียงพอต่อร่างกาย; อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน. 48.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอุดหนุนโครงการสอนภาษามลายูกลางเบื้องต้น; 50,000.00; เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านภาษามลายู; อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายขาว. 49.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลทรายขาวในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กนักเรียน; 20,000.00; เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความสามารถกล้าแสดงออก; นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลทรายขาว. 50.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายตำบลทรายขาว; 100,000.00; เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ; โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา. 51.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอุดหนุนกิจกรรมด้านการส่งเสรมิศาสนา คุณธรรม จริยธรรม; 200,000.00; เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรม; มัสยิดจำนวน 10 มัสยิด. 52.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอุดหนุนโครงการสัมมนาวิชาการหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ที่ 78; 20,000.00; เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ด้านวิชาการศาสนาอิสลาม; อุดหนุนหน่วยสอบที่ 78 จำนวน 1 โครงการ. 53.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE; 20,000.00; เพื่อส่งเสริมงาน TO BE NUMBER ONE; อุดหนุนโครงการ จำนวน 1 โครงการ. 54.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา; 40,000.00; เพื่ออบรมให้ความรู้หรือทำกิจกรรมต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา; โรงเรียนในเขตตำบลทรายขาว จำนวน 8 แห่ง. 55.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอุดหนุนโครงการคลองท่อมเมืองสะอาด; 30,000.00; เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักรักษาความสะอาด; อุดหนุนอำเภอคลองท่อม จำนวน 1 โครงการ. 56.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด; 30,000.00; เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายสเสพติดของอำเภอคลองท่อม; จำนวน 1 โครงการ. 57.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลทรายขาว; 250,000.00; เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชนในตำบลทรายขาว; สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ. 58.; พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม; โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลทรายขาว; 52,500.00; เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของ อสม.; อุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม จำนวน 7 หมู่บ้าน. 59.; การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง; โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน; 300,000.00; เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลทรายขาว เป็ฯไปอย่างมีประสิทธิภาพ; จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบทุกหมู่บ้าน. 60.; การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง; โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น; 50,000.00; - เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่ - สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้มีความเข็มแข็ง - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน; จัดเวทีประชาชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่างๆ. 61.; การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง; โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน; 100,000.00; เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร; จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร. 62.; การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง; โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน; 80,000.00; เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น; จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนปีละ1 ครั้ง. 63.; การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง; โครงการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ; 700,000.00; -เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน –เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน; จัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของบุคลากรในองค์กร ปีละ1ครั้ง. 64.; การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง; โครงการอุดหนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารของ อปท.อ.คลองท่อม; 15,000.00; เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยการของศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารของ อปท.อ.คลองท่อม; อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารของ อปท.อ.คลองท่อมในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์และการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์. 65.; ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการวันแม่แห่งชาติ; 80,000.00; เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ; จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ. 66.; ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง; 30,000.00; เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น; จัดงานประเพณีลอยกระทง. 67.; ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว; 250,000.00; เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น; จัดงานเมาว์ลิดกลางประจำตำบลทรายขาว. 68.; ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน; 50,000.00; เพื่อส่งเสริมประเพณีทางศาสนาอิสลาม; จัดฝึกอบรม , จัดกิจกรรมละศีลอดตามหมู่บ้านต่างๆ. 69.; ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมถาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว; 80,000.00; เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมุสลิมตำบลทรายขาวมีคุณธรรมจริยธรรม; จัดเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม. 70.; ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการแข่งขันวิชาการด้านศาสนา (ฟัรดูอีน); 20,000.00; เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมมีความรู้ด้านศาสนาอิสลามเพิ่มมากขึ้น; จัดการแข่งขันวิชาการด้านศาสนาอิสลาม. 71.; ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา; 50,000.00; เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น; สนับสนุนขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้านในประเพณีแห่เทียนพรรษา. 72.; ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี; 100,000.00; เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น; จัดงานวันสำคัญต่างๆและงานรัฐพิธี. 73.; พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้; โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร; 30,000.00; เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรตำบลทรายขาว; จัดอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลทรายขาว. 74.; พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้; โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน; 50,000.00; เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน; จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ม.1-7. 75.; พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้; โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี; 30,000.00; เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริโภคผักปลอดสารพิษ เพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้; จัดอบรมประชาชนในพื้นที่ , สนับสนุนพันธุ์ผัก. 76.; พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้; โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์ม ม.2 บ้านทรายขาว; 50,000.00; เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์ม; จัดอบรมให้ความรู้การเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์ม,สนับสุนนเชื้อเห็ดฟาง. 77.; พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้; โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ ม.6 บ้านทุ่งล้อ; 50,000.00; เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ ม.6 บ้านทุ่งล้อ; จัดอบรม,สนับสนุนงบประมาณ.

/ฉ. การใช้จ่าย...

15.

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลทรายขาว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ    โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  34  โครงการ จำนวนเงิน 11,262,352 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงิน 11,239,772 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 2,939,500 | 6 | 2,939,500 |
| ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม | 18 | 7,749,641.96 | 18 | 7,749,641.96 |
| ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 5,500 | 2 | 5,500 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง | 1 | 172,800 | 1 | 160,400 |
| ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 6 | 378,810.40 | 6 | 378,810.40 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ | 1 | 16,100 | 1 | 16,100 |
| รวม | 34 | 11,262,352.36 | 34 | 11,239,772.36 |

/ช. ผลการ…

ช. ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลทรายขาว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่         โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

17.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม

18.

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

20.

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

21.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลทรายขาวทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายสุทิน สุวรรณบำรุง)
            ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

22.

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ

1. ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ ส่งแผนงานโครงการเพื่อบรรจุในแผนล่าช้า ทำให้ต้องมีการแก้ไขโครงการ/กิจกรรม หลังจากประกาศใช้แผนแล้ว

2. งบประมาณมีน้อยและจำกัด แต่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีจำนวนมาก

3. การประเมินผลแผน เป็นการประเมินผลในเชิงปริมาณ ไม่ใช่ในเชิงคุณภาพ ทำให้ไม่สามารถระบุถึงความคุ้มค่าในเชิงภารกิจได้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนพัฒนา ควรที่จะเป็นโครงการที่คาดว่าจะมีงบประมาณในการดำเนินงานและสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่มีศักยภาพได้ ไม่ควรนำทุกโครงการที่เสนอเข้ามาไว้ในแผนพัฒนาทั้งหมด

2. คณะกรรมการพัฒนาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก พิจารณาโครงการ/กิจกรรม เรียงลำดับก่อนหลังในแผนพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน