

**แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทรายขาว**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

สำนักปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

โทร.075-642303

โทรสาร. 075-642303 ต่อ 12

**คำนำ**

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลทรายขาว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทรายขาวและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

**โดยเทศบาลตำบลทรายขาว**

**สารบัญ**

**เรื่อง**   **หน้า**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

บทนำ ๑

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๑

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๒ – ๓

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๔

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม(ผด. ๑) ๕ - ๑๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ(ผด. ๒) ๑๒ – ๘๘

**ภาคผนวก**

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**๑.บทนำ**

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว เทศบาลตำบลทรายขาว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

**๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**๓. ขั้นตอนการ...**

-๒-

**๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

***ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน***

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

***ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

***ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงานทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้**

**ส่วนที่๑บทนำประกอบด้วย**

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่๒บัญชีโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย**

๒.๑ สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)

**ขั้นตอนการจัดทำ...**

-๓-

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

**จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอผู้บริหารท้องถิ่น**

**ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ**

**แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทรายขาว**

**ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐**

**๔. ประโยชน์...**

-๔-

**๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

แบบ ผด.01

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

**เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการ**  **ทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบประปา ระบบไฟฟ้าสาธารณาให้เพียงพอและทั่วถึง  แนวทางที่ 3 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ | 7  2  0 | 9.72  2.78  0.00 | 4,807,500  542,000  0 | 13.07  1.47 | กองช่าง  กองช่าง |
| **รวม** | **9** | **12.50** | **5,349,500** | **14.54** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม**  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรค  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาทุกระดับ  แนวทางที่ 4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  แนวทางที่ 5 การปรับปรุงและการจัดระเบียบชุมชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  แนวทางที่ 6 สงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ | 13  7  5  2  1  5 | 18.06  9.72  6.94  2.78  1.39  6.94 | 11,522,001  522,500  2,097,700  464,800  20,000  11,084,000 | 31.31  1.42  5.70  1.26  0.05  30.13 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | **33** | **45.33** | **25,711,001** | **69.87** |  |

-5-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการ**  **ทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 5.55 | 210,000 | 0.57 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **4** | **5.55** | **210,000** | **0.57** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง**  แนวทางที่ 1 พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  แนวทางที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ  แนวทางที่ 4 การบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  แนวทางที่ 5 ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพ | 4  3  3  0  1 | 5.55  4.17  4.17  0.00  1.39 | 2,838,400  765,000  130,000  0  300,000 | 7.71  2.08  0.35  0.00  0.82 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | **11** | **15.28** | **4,033,400** | **10.96** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น**  **และส่งเสริมการท่องเที่ยว**  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | 12  0 | 16.67  0.00 | 1,290,000  0 | 3.51  0.00 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **12** | **16.67** | **1,290,000** | **3.51** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้**  แนวทางที่ 1 พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน | 3 | 4.17 | 200,000 | 0.54 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **3** | **4.17** | **200,000** | **0.54** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **72** | **100** | **36,793,901** | **100** |  |

-6-

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**เทศบาลตำบลทรายขาว**อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว(Green Tourism),ข้อ 2 ยกขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตรฯ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ 2  บ้านทรายขาว | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800 ม. (ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 483,000 | บ้านทรายขาว  หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายสปก.-บ้านตีน หมู่ที่ 1  บ้านห้วยลึก | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร  กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800 ม. (ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 483,000 | บ้านห้วยลึก  หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายมัสยิดบ้านตีน หมู่ที่ 4  บ้านบ่อมะม่วง | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร  กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800 ม. (ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 483,000 | บ้านบ่อมะม่วง  หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายห้วยกรวด-ทรายขาวใต้  หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร  กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800 ม. (ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 483,000 | บ้านทุ่งคา  หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อ | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร  กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800 ม. (ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 483,000 | บ้านทุ่งล้อ  หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3  บ้านห้วยพลูหนัง | ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร  เคพซีล ความยาว 1,080 ม.  กว้าง 5 ม. (ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 2,141,900 | บ้านห้วยพลูหนัง  หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการขยายสะพาน  คลองทรายขาว-มัสยิด  บ้านทรายขาว | ก่อสร้างขยายสะพาน ขนาดกว้าง2 ม. ยาว 14 ม. (ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 250,600 | บ้านทรายขาว  หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว(Green Tourism),ข้อ 2 ยกขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตรฯ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ  ระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อ PE | วางท่อ PE ขนาด Ø 2 นิ้ว  ระยะทางไม่น้อยกว่า 3,000 ม.  (ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 469,000 | บ้านห้วยพลูหนัง  หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาบ้านโคกออก หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อ | ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา  บ้านโคกออก (ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 73,000 | บ้านทุ่งล้อ  หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**เทศบาลตำบลทรายขาว**อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ข้อที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ แปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม**

**⮚ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน  การจัดการแข่งขันกีฬาของเด็กก่อนวัยเรียนของ ศพด. | 30,000 | โรงเรียน  บ้านทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ  วันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กในพื้นที่ตำบลทรายขาว | 200,000 | โรงเรียน  บ้านทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ  ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อยประจำปี  พ.ศ.2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในตำบลทรายขาว | 50,000 | โรงเรียน  เอกภาพฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแก่พนักงาน  ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทรายขาวในการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก | 50,000 | ภายในประเทศ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กก่อนวัยเรียนที่กำลังศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลทรายขาว | 20,000 | ศพด./เทศบาลตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่า  -เดินทางไปราชการแก่ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ  -อาหารกลางวันของศพด.ตำบลทรายขาว  -จัดการเรียนการสอนรายหัวของเด็ก  ศพด.  -บริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์อบรม  เด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 2,998,500 | ศพด./ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการทัศนศึกษา  แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่แก่เด็กก่อน  วัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว | 30,000 | ภายใน  ประเทศ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลทรายขาว | 712,826 | ศพด.  ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนประถมสังกัด สพฐ.ในเขตตำบล  ทรายขาว จำนวน 6 โรงเรียน | 2,291,775 | ร.ร.บ้านทรายขาว  ร.ร.บ้านทุ่งคา  ร.ร.บ้านบ่อมะม่วง  ร.ร.บ้านพรุพี  ร.ร.บ้านห้วยพลูหนัง  ร.ร.บ้านห้วยลึก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์อบรม  เด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาของเด็ก  ก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 81,600 | ศูนย์อบรม  เด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว | ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดกว้าง 32 ม. ยาว 64 ม.  (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือประมาณราคาที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 493,000 | ศพด.  หมู่ที่ 2  บ้านทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี | ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี  (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือประมาณราคาที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 184,900 | ศพด.บ้านพรุพี  หมู่ที่ 7  บ้านพรุพี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนประถม  สังกัดสพฐ. | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน  ประถมสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียน | 4,784,000 | ร.ร.บ้านทรายขาว  ร.ร.บ้านทุ่งคา  ร.ร.บ้านบ่อมะม่วง  ร.ร.บ้านพรุพี  ร.ร.บ้านห้วยพลูหนัง  ร.ร.บ้านห้วยลึก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | อุดหนุนโครงการสอนภาษามลายูกลาง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดดำเนินโครงการสอนภาษามาลายูกลาง ให้กับโรงเรียนบ้านทรายขาว เช่นค่าตอบแทนวิทยากรการสอน ค่าแบบเรียน | 20,000 | โรงเรียน  บ้านทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการอบรมภาษามลายูกลาง  สู่ประชาคมอาเซียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษามลายูกลางสู่ประชามคมอาเซียนแก่เด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว | 50,000 | หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งล้อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการการอบรมวิชาการศาสนา  อิสลามและเรียนภาษามลายูสู่ประชาคมอาเซียน หมู่ที่ 1  บ้านห้วยลึก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  วิชาการศาสนาอิสลามและเรียนภาษา  มลายูสู่ประชาคมอาเซียน | 50,000 | หมู่ที่ 1  บ้านห้วยลึก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ  ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์  พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯที่ชำรุดเสียหาย  ตามสภาพอายุการใช้งานหรือจำเป็นต้องบำรุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความ  เสียหายหรือทรุดโทรมมากว่าเดิม | 50,000 | ศพด.  ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ข้อที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ แปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม**

**⮚ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรค  พิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | ในเขต  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลทรายขาว | 100,000 | ในเขต  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “TO BE NUMBER ONE” | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBERONE | 20,000 | สาธารณสุข  จังหวัดกระบี่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลทรายขาวในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 40,000 | โรงเรียนในเขตตำบลทรายขาวจำนวน 8 โรงเรียน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการคลองท่อมเมืองสะอาด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอคลองท่อมเพื่อดำเนินโครงการ คลองท่อมเมืองสะอาด | 30,000 | อำเภอคลองท่อม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอคลองท่อม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอ  คลองท่อมเพื่อดำเนินโครงการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | อำเภอคลองท่อม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  ในเขตตำบลทรายขาว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสาธารณสุข  มูลฐาน จำนวน 7 หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท | 52,500 | ม.1 บ้านห้วยลึก  ม.2 บ้านทรายขาว  ม.3 บ้านห้วยพลูหนัง  ม.4 บ้านบ่อมะม่วง  ม.5 บ้านทุ่งคา  ม.6 บ้านทุ่งล้อ  ม.7 บ้านพรุพี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ข้อที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ แปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม**

**⮚ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง  เทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | 100,000 | หมู่ที่ 2  บ้านทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตั้งกล้อง CCTV  หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้อง  CCTV หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี จำนวน 4 ชุด  พร้อมสาย UTP Cat5e Outdoor  ยาว 350 เมตร พร้อมอุปกรณ์ | 364,800 | หมู่ที่ 7  บ้านพรุพี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ข้อที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ แปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม**

**⮚ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี | 8,500,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการและเพื่อให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดี | 2,200,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 84,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลตำบลทรายขาว | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบลหรือพื้นที่ตำบลทรายขาว | 250,000 | เทศบาล  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ข้อที่ 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สู่ความยั่งยืน** | | | | |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |

**⮚ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมา  จากพระราชดำริ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 50,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | 30,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ข้อที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองสีเขียวและเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล** | | | |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่** | | | | |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง**  **⮚ แผนงานบริหารงานทั่วไป** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  จัดงานวันเทศบาล | 30,000 | เทศบาล  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมต่างๆในการจัดทำแผน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ | 30,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเทศบาลพบประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ | 50,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล | 50,000 | เทศบาล  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคลองท่อม และจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารฯ (โดยขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอคลองท่อม จำนวน 7 แห่ง | 15,000 | สำนักงานท้องถิ่น  อำเภอคลองท่อม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ ICT  บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว | ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ ICT ขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 11 เมตร บ้านทรายขาว  หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว | 351,400 | หมู่ที่ 2  บ้านทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลทรายขาว | 1,500,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 300,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ข้อที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองสีเขียวและเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล** | | | |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่** | | | | |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง**  **⮚ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ | 150,000 | เทศบาล  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ | 700,000 | ภายในประเทศ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 50,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสหรืออยู่ภาวะเดือดร้อนทุกข์ยากลำบาก | 50,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการพัฒนาบทบาทสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มสตรี จัดกิจกรรมอบรม ให้ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และสิทธิของสตรี จัดกิจกรรมวันสตรีสากล และจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 50,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาคระกรรมการสภาเด็กและเยาวชน | 50,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอบรมวินัยจราจร  ขับขี่ปลอดภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย | 20,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ข้อที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองสีเขียวและเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล** | | |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่** | | | |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว** |  |  |  |

**⮚ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  “อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด  ประจำปี 2560” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ระดับอำเภอและระดับจังหวัด กีฬาคลองท่อมเกมส์ กีฬาท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ฯลฯ เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้า ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 600,000 | ภายในจังหวัดกระบี่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน  “อบจ.กระบี่คัพ” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลยุวชน“อบจ.กระบี่คัพ”  ประจำปี 2560 ในการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน | 80,000 | ภายในจังหวัดกระบี่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬา “รัฐ-ราษฎร์” ร่วมต้านยาเสพติด “ทต.ทรายขาวเกมส์) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา “รัฐ-ราษฎร์” ร่วมต้านยาเสพติด “ทต.ทรายขาวเกมส์” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่ารองเท้า-ถุงเท้านักกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 600,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างผนังศูนย์กีฬา  ตำบลทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว | ก่อสร้างผนังศูนย์กีฬาตำบลทรายขาว(ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือประมาณราคาที่เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด) | 737,700 | หมู่ที่ 2  บ้านทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  กลุ่มเครือข่ายตำบลทรายขาว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายตำบลทรายขาว | 80,000 | โรงเรียน  ที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเข้าค่าย  พุทธบุตรสำหรับเด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้าอบรม ค่าวิทยากร ฯลฯ | 50,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาค  ฤดูร้อนตำบลทรายขาว | 80,000 | มัสยิดบ้านห้วยลึก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ  ด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ  แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลาม | 50,000 | ม.1 บ้านห้วยลึก  ม.2 บ้านทรายขาว  ม.3 บ้านห้วยพลูหนัง  ม.4.บ้านบ่อมะม่วง  ม.5 บ้านทุ่งคา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  จัดงานประเพณีลอยกระทง | 20,000 | ภายใน  ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  เมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว | 250,000 | หมู่ที่ 1  บ้านห้วยยลึก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการรอมฎอนนี้เพื่อพี่น้อง  ร่วมศรัทธา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  รอมฎอนนี้เพื่อพี่น้องร่วมศรัทธา | 10,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการสืบสานประเพณีวันฮารีรายอ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันฮารีรายอ | 10,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  สารทเดือนสิบ | 50,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 50,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ-ห้องส้วมกุโบร์มัสยิดมุสลิมพัฒนา  (ท้ายพรุ) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 8 เมตร และก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 4 เมตร | 494,400 | มัสยิดมุสลิมพัฒนา  หมู่ที่ 3 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมศาสนาคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการมัสยิดหมู่บ้านในการดำเนินการกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนาอิสลาม คุณธรรมและจริยธรรม | 200,000 | จำนวน 10 มัสยิด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | อุดหนุนการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ที่ 78 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิด  บ้านห้วยลึกในการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์  ที่ 78 | 20,000 | มัสยิดบ้านห้วยลึก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ข้อที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองสีเขียวและเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล** | | |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่** | | | |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว** |  |  |  |

**⮚ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม มหาราช | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม มหาราช | 450,000 | โรงเรียน  บ้านทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหา  มหาราชินี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหา มหาราชินี | 100,000 | เทศบาล  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ข้อที่ 2 ยกขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก** | | | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส้รางความมั่นคง ภาคเกษตรอุตสาหกรรม** | | | | | |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**⮚ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ “ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้วครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  “ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว  ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี” | 50,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ข้อที่ 2 ยกขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก** | | | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส้รางความมั่นคง ภาคเกษตรอุตสาหกรรม** | | | | | |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้** |  |  |  |  |  |  |  |  |


**⮚ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  ส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน | 50,000 | พื้นที่  ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ภาคผนวก**

**ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทรายขาว**

**ประจำปีงบประมาณ 2560**



ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว

เรื่อง ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลทรายขาว

………………………………………

ด้วยเทศบาลตำบลทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไป อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26(2) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลทรายขาว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559



(นายสุทิน สุวรรณบำรุง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว